## sheet1
附件1： 平鲁区大梁水库水源地督办问题清单
原有字段显示（地方自查报送情况） | [8 empty] | 督查组填报 | [8 empty] | 组长审核意见 |  | 地方申诉意见 |  | 指挥办审核意见
序号 | 问题编号 | 省 | 市 | 县 | 水源地名称 | 保护区类型 | 问题具体情况 | 问题类型 | 现场核查情况 | 整治进度 | 上传现场照片 | 照片张数 | 备注 | 督查时间 | 督查人员 | 联系方式 | 组别 | 审核状态 | 审核意见 | 申诉意见 | 上传证明材料 | 指挥办意见 | 是否为典型案例 | 问题简述
1 | 17139 | 山西省 | 朔州市 | 平鲁区 | 大梁水库水源地 | 二级 | "二级保护区范围内的街道办（下称沟村）、井坪镇（陈掌村、乱榆卜村、高家坡村、徐辛窑村、中红沟村)范围内的住户的农田种植使用农药化肥，有部分散养现象，农业种植1354980平方米 " | 农业面源污染 | 抽查了徐辛窑、高家坡等4个村，种植土豆、玉米、大豆等作物，部分村落圈养牛、羊等畜禽，养殖废物收集后用于农灌，有村落生活垃圾未收集处理。 | 90 | 有 | 4 | 加强生活垃圾及圈养畜禽粪便的监督管理 | 2019-05-19 10:41 | 徐 冉 | 18912317937 | 2019年5月第一轮督查山西组 | 通过 |  |  |  | 未完成 | 否
2 | 17132 | 山西省 | 朔州市 | 平鲁区 | 大梁水库水源地 | 一级 | 库区保护区无标识、警示牌，围网破损且一级保护区内有乡村道路 | 交通穿越 | 该乡道位于一级保护区内，已封闭路口，设置门岗，有人值守，周围建有护栏及警示标识。 | 100 | 有 | 4 | 已整治完成 | 2019-05-19 09:42 | 徐 冉 | 18912317937 | 2019年5月第一轮督查山西组 | 通过 |  |  |  | 已完成 | 否
3 | 17135 | 山西省 | 朔州市 | 平鲁区 | 大梁水库水源地 | 一级 | 在一级保护区内有放养畜禽现象 | 农业面源污染 | 原位于一级保护区外围的下称沟村的3户居民点已搬迁，保护区内未发现放养的畜禽，一级保护区已用围网全封闭。 | 100 | 有 | 4 | 已整治完成 | 2019-05-19 09:50 | 徐 冉 | 18912317937 | 2019年5月第一轮督查山西组 | 通过 |  |  |  | 已完成 | 否