附件

2017年《山西省人民政府工作报告》重点工作涉及朔州市任务细化分解表

| 工 作 任 务 | 任 务 分 解 | 进 度 要 求 | 落实单位 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成采煤沉陷区治理搬迁6.6万户 | 抓建设项目的立项工作。做好项目前期准备和立项工作，充分夯实在采煤沉陷区治理搬迁工作中的主体责任 | 力争4月基本完成各项工程的前期准备工作，6月完成全面立项 | 各县区政府 市发改委 市财政局 | 陈耳东 |
|  |  | 抓项目全面开工建设。紧紧扭住项目开工率和投资完成率，层层落实责任，充分发挥各乡（镇）作为采煤沉陷区治理搬迁实施主体的作用，抓紧项目的开工建设，确保开工率达到90%以上 | 力争年底前开工率达到90%以上（以乡镇为单位统计） | 各县区政府 市发改委 市财政局 | 陈耳东 |
| 2 | 完善城乡一体化体制机制。加快推进规划编制、基础设施、公共服务、产业布局、制度安排“五个一体化” | 在编制城镇体系规划和城市总体规划过程中，进一步统筹基础设施、公共服务和产业布局，进一步促进城乡一体化发展 | 全年推进 | 市住建局 市规划局 | 王志刚 |
| 3 | 发挥好政府投资的引导和带动作用，建立完善PPP有效推进机制 | 1.推动已有的39个国家和省级示范项目落地，其中朔州市1个省级第二批2.2017年新增省级第三、四批示范项目，要求朔州市有3个列入省级或国家示范项目 | 1.3月底前推动国家第二批示范项目及省级第一批示范项目落地；9月底前推动国家第三批及省级第二批示范项目落地 2.6月前筛选上报省级第三批示范项目，10月前筛选上报省级第四批示范项目 | 市发改委 | 陈耳东 |
| 4 | 全面推开公立医院改革。落实政府办医责任，完善医院补偿机制，动态调整医疗服务价格。公立医院全部取消药品加成 | 制定城市公立医院综合改革实施方案，取消药品加成，调整医疗服务价格，落实政府补偿，实现医保政策衔接 | 6月底前完成 | 市卫计委 市发改委 市人社局 市住建局 市食药局 | 陈耳东 韩文让 王志刚 田 东 |
| 5 | 启动健康城镇建设试点 | 启动怀仁县作为省健康县城试点的建设工作 | 一季度宣传动员，二季度进行健康基线调查和评估，三季度制订实施方案和建设规划（2017－2020），分解目标任务，探索制订本地建设指标体系 | 怀仁县政府 | 韩文让 |
|  |  | 各市启动和推动本地区健康城镇建设试点工作 | 一季度遴选确定市健康城镇和“健康细胞”建设试点，二季度进行健康基线调查和评估，三季度制订实施方案和建设规划（2017－2020），分解目标任务，探索制订本地建设指标体系 | 市卫计委 | 韩文让 |
| 6 | 推动中医药传承、创新、发展 | 启动市级名中医师承、市级中医重点专科遴选工作 | 开展本地区的名老中医药专家学术经验师带徒工作，每名专家带1-2名师承人员。出台市级中医重点专科建设办法，遴选一批市级中医重点专科，12月底前完成 | 市卫计委 | 韩文让 |
|  |  | 创建80个中医药特色基层医疗卫生机构、加强120个基层医疗卫生机构中医馆建设 | 12月底前完成 | 市卫计委 | 韩文让 |
|  |  | 加强中医药适宜技术推广 | 2016年底前加入中医药适宜技术推广视频平台的基层医疗卫生机构，参加远程视频培训次数大于30次。所有县（区）卫计局组织中医药适宜技术推广人员在中医药适宜技术推广视频平台注册（所有乡镇卫生院、社区卫生服务机构和80%的村卫生室），完成在线学习任务，并获得学分。12月底前完成 | 市卫计委 | 韩文让 |
| 7 | 实施地质灾害治理搬迁4000户 | 朔州67户 | 1月底前，制定全市工作方案。4月底前，市县资金配套到位，工程陆续开工。10月初至11月底，开展地质灾害治理搬迁专项督查。年底全面开工，竣工过半 | 各县区政府 市国土局 市财政局 | 陈耳东 王志刚 |
| 8 | 完成高标准农田建设200万亩 | 朔州12万亩 | 一季度，完成项目的外业调查，做好前期准备工作。二季度，完成项目可行性研究报告及项目立项。完成项目初步设计及预算编制。三季度、四季度，完成项目招投标、开工工作 | 市国土局 市发改委 市农委 市水务局 市农业综合开发办 | 陈耳东 王志刚 田 东 |
| 9 | 设区市细颗粒物（PM2.5）浓度下降比例，完成国家下达任务 | 分解下达各市细颗粒物（PM2.5）浓度下降比例目标 | 待国家正式下达我省2017年细颗粒物（PM2.5）浓度下降比例目标后，及时将涉及我市的目标分解下达至各县区政府 | 市环保局 各县区政府 | 张天茂 |
|  |  | 督促各县区针对性制定2017年改善空气质量工作方案 | 5月底前，全面完成市级工作方案制定，并对措施落实情况实行动态调度 |  | 张天茂 |
| 10 | 设区市城市空气质量优良天数比例，完成国家下达任务 | 分解下达各县区空气质量优良天数比例目标 | 待国家正式下达我省2017年质量优良天数比例目标后，及时将涉及我市的目标分解下达至各县区政府 | 市环保局 各县区政府 | 张天茂 |
|  |  | 督促各县区针对性制定2017年改善空气质量工作方案 | 5月底前，全面完成市级工作方案制定，并对措施落实情况实行动态调度 |  | 张天茂 |
| 11 | 二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物减排幅度完成国家下达任务 | 分解下达各县区二氧化硫、氮氧化物减排比例目标 | 待国家正式下达我省2017年减排比例目标后，及时将涉及我市的目标分解下达至各县区政府 | 市环保局 各县区政府 | 张天茂 |
|  |  | 督促各县区政府针对减排目标，制定主要大气污染物减排计划及工作方案，确定减排项目及重点工程 | 5月底前，全面完成市级大气主要污染物减排计划及工作方案制定，并对减排项目及重点工作进展情况进行调度 |  | 张天茂 |
| 12 | 完成国家下达的黄标车及老旧车淘汰任务 | 待国家正式任务下达后，进行细化分解 | 按照国家、省里要求进度开展工作 | 市环保局 市公安局交警支队 | 张天茂 |
| 13 | 抓好108个重点传统村落保护及开发利用 | 做好传统村落保护项目协调指导工作，推进传统村落的开发利用。朔州市启动1个传统村落保护项目 | 1月底前完成传统村落保护项目任务分解，2月底前召开传统村落保护项目工作布置会，3月底前召开项目推进会，7月底前完成上半年项目进展通报，11月底前市县建立“7+1”多部门协调工作机制，12月底前传统村落保护项目基本开工，为传统村落的开发利用奠定基础 | 市住建局 | 王志刚 |
| 14 | 阶段性降低企业住房公积金缴存比例 | 缴存住房公积金确有困难的企业，经本单位职工代表大会或工会讨论通过后提出申请，经住房公积金管理中心审核，住房公积金管理委员会批准后，可降低缴存比例或缓缴 | 住房公积金管理中心在规定的工作日内完成审核，住房公积金管理委员会及时研究批复 | 市住房公积金管理委员会 | 王志刚 |
| 15 | 按照主体功能区定位，调整完善提升太原都市区规划，在太原开展“五规合一”试点，年底前在全省推开 | 各市成立领导机构，制定工作方案 | 年底前 | 市规划局 | 王志刚 |
| 16 | 抓好煤炭去产能，更好运用市场化、法治化方式，严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准，推动企业兼并重组，推进产能交易，关闭退出煤炭产能2000万吨左右 | 2017年全省关闭退出煤炭产能初步确定为2000万吨左右。目前，省煤炭厅已会同省发展改革委制定了《山西省2017年化解煤炭过剩产能初步实施方案》，待省政府审定后，最终确定我省2017年煤炭去产能具体目标，据此确定全市2017年煤炭去产能具体目标 | 实施方案批复并签订目标责任书后，列入2017年关闭退出的煤矿立即停工停产 | 市煤炭局 | 张天茂 |
|  |  |  | 9月底前，完成设备回撤 |  | 张天茂 |
|  |  |  | 10月底前，完成井筒封闭 |  | 张天茂 |
|  |  |  | 11月15日前，通过市级初验 |  | 张天茂 |
| 17 | 坚持“党政同责、一岗双责、企业（单位）主责、失职追责”，按照“三个必须”和谁主管谁负责的要求，压实各级政府领导责任和部门监管责任 | 督促各级各部门继续完善推进以工商注册登记企业落实监管部门责任工作，逐一明确企业的监管部门、责任领导和具体监管人员，做到监管责任全覆盖 | 年内使工商注册登记的煤矿、道路运输、化工与危险化学品、金属非金属矿山与尾矿库、建筑施工、冶金工贸等重点行业领域的企业逐一明确监管部门、责任领导和具体监管人员，确保监管责任全部落实到位 | 市安委办 各县区政府 市安委会有关成员单位 | 张天茂 |
| 18 | 完善各级政府安全监管执法体制，重点充实市县两级安全生产监管执法人员，强化乡镇（街道）执法力量，完善开发区、工业园区、风景区等功能区的安全生产监管体制 | 将安监部门作为政府行政执法机构 | 12月前落实 | 市编办 各县区政府 | 张天茂 |
|  |  | 调整、优化市县两级安全监管执法人员编制；乡镇（街道）确定安全监管机构，配备专职安全监管执法人员 | 全年通过选调、招录等方式，优先充实市县两级安全监管执法机构人员；12月前所有乡镇（街道）确定安全生产监管机构，配备专职安全监管执法人员 | 市编办 人社局 各县区政府 | 陈耳东 张天茂 |
|  |  | 完善开发区、工业园区、风景区等功能区的安全生产监管体制 | 8月前各功能区分别提出完善安全生产监管体制的方案，确定安全生产监管执法机构，配备专职人员，明确监管责任 | 市编办 各县区政府 各功能区管委会 | 张天茂 |
| 19 | 严格责任倒查制度，实行目标考核“一票否决” | 1.按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，从严对重大生产安全事故调查处理，严肃追究事故责任人的责任；市安委会对县级政府负责查处的一般事故挂牌督办 2.对各县区政府、市有关部门发生重特大生产安全责任事故的实行“一票否决” 3.对各县区政府、市有关部门除煤矿、道路交通、化工和危险化学品、消防以外的其他行业领域发生一次死亡6人以上（含6人）生产安全责任事故的实行“一票否决” 4.对各县区政府、市有关部门和单位发生较大事故瞒报、迟报或应急处置不当造成恶劣社会影响的实行“一票否决” | 1.全年跟踪落实，12月31日前完成 2.结合年度安全生产目标责任考核工作，12月31日前完成。 | 市安委办 各县区政府 市安委会有关成员单位 | 张天茂 |
| 20 | 开展反“三违”专项行动，强化企业生产一线、作业现场的安全生产管理 | 通过开展反“三违”专项行动，强化企业生产一线、作业现场安全生产管理，杜绝“三违”行为，消除事故隐患，坚决杜绝重特大事故发生 | 3月底前制定全市反“三违”专项行动方案。4月-6月，在全市煤矿、道路运输、化工与危险化学品、金属非金属矿山与尾矿库、建筑施工、冶金工贸等重点行业领域企业集中开展反“三违”专项行动 | 各县区政府、市安委会有关成员单位，各重点行业领域企业 | 张天茂 |
| 21 | 万元地区生产总值用水量比上年度下降3% | 万元地区生产总值用水量比上年度下降2.8% | 一季度完成指标分解和下达工作；二、三季度开展节水相关工作，推动指标任务的完成；年底，分析全年指标预计完成情况 | 市水务局 | 田 东 |
| 22 | 完成水土流失治理面积525万亩 | 组织实施水土保持重点工程项目，协调指导全社会水土流失治理工作。在省直有关部门的配合下，朔州市完成水土流失治理面积29.7万亩 | 3月份全面组织开展水保重点工程建设，12月底前完成目标任务 | 市水务局 | 田 东 |
| 23 | 推进汾河、桑干河等重点流域生态修复治理。 | 在省政府正式批复桑干河重点河流生态修复方案后，由市政府在年底前组织实施一批试点工程 | 2017年组织开工一批试点工程 | 市水务局 | 田 东 |
| 24 | 开展资产收益扶贫试点 | 负责指导右玉县试点工作 | 积极推进工作落实，为参加3月份全省资产收益扶贫工作现场会做好准备。全年指导试点县做好试点工作 | 市扶贫开发 服务中心 | 田 东 |
| 25 | 构建汾河平原、上党盆地、雁门关、太行山、吕梁山和城郊农业六大特色农业发展区域 | 雁门关区域：重点布局草牧业和优质杂粮产业 | 积极推进草牧业试点和优质杂粮生产工作 | 市农委 | 田 东 |
| 26 | 切实抓好雁门关农牧交错带建设，以养定种、种草养畜，推进草畜一体化发展 | 抓好雁门关农牧交错带示范区建设，以养定种、种草养畜，实施省强农惠农农牧交错带建设项目，推进草畜一体化发展。全年完成耕地种草77万亩，建设50个牛羊标准化养殖场 | 实施草牧业建设工作；开展各类项目的技术指导、检查督促，组织开展青贮玉米、牧草饲草收获；做好各类项目的验收、总结工作 | 市农委 | 田 东 |
|  |  | 加大雁门关区牧草机械示范推广力度，实施牧草生产机械化示范点创建项目 | 开展机具机械化生产作业示范，跟踪考核机具性能，开展多种形式的现场演示和推广活动，并及时组织技术人员进行技术指导和培训 | 市农机服务 中心 | 田 东 |
|  |  | 建立山西省农科院朔州畜牧分院（山西生态农牧研究所），为雁门关农牧交错带建设提供人才和科技支撑 | 3月底完成与省农科院正式签约,年内挂牌正常运营 | 市农委 | 田 东 |
|  |  | 加强草业新品种、新技术研发推广，为做大做强草产业提供技术支持 | 积极开展3项草业生产技术的示范推广：人工草地及放牧控制技术，饲用玉米、苜蓿和饲用燕麦等主要饲草生产及利用配套技术 | 市农委 | 田 东 |
|  |  | 实施好桑干河治理工程，改变雁门关地区农业发展缺水的现状 | 开展朔同盆地生态环境改善与修复工程前期工作，在桑干河干流建设低水头拦河闸坝 | 市水务局 | 田 东 |
| 27 | 打造一批特色农产品生产基地，建设全国优质杂粮产地交易市场和中药材交易中心，扩大农产品精深加工规模，大力发展休闲农业、农村电子商务、乡村旅游等新产业新业态，拓展农业产业链价值链 | 重点打造雁门关农牧交错带草牧业和粮改饲生产基地 | 6月底前出台农牧交错带规划方案 | 市农委 | 田 东 |
| 28 | 完善农村土地所有权、承包权、经营权分置机制，基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证 | 出台三权分置办法，基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作 | 年底前出台三权分置办法，基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作 | 市农委 各县区政府 朔州开发区管委会 | 田 东 |
| 29 | 抓好新一轮退耕还林和干果经济林提质增效工程 | 新一轮退耕还林工程2017年计划任务为0.96万亩 | 1月-2月督促预计划任务落地到户，3月—5月春季造林完成计划任务70%—80%，6月-12月全面完成年度建设任务 | 市林业局 | 田 东 |
| 30 | 深入实施精准扶贫八大工程20个专项行动 | 高速公路建设 | 建设贫困地区对外运输通道 | 朔州高管局 | 王志刚 |
|  |  | 普通国省干线公路建设 | 加快贫困地区普通国省道升级改造，改造交通量大、通行状况不好以及不能有效支持地方经济发展的重要路段 | 市公路局 | 王志刚 |
|  |  | 农村公路 | 加强贫困地区“四好农村公路”建设。加大涉农财政资金统筹整合使用力度，加大贫困县倾斜支持力度 | 市财政局 市交通局 | 陈耳东王志刚 |
|  |  | 运输站场 | 加强贫困地区县级公路客运站改造建设 | 市交通局 | 王志刚 |
| 31 | 推进朔州国家工业固废综合利用示范基地建设 | 朔州市煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等大宗工业固废资源综合利用率达到65% | 争取完成上半年固废资源综合利用率达到64%，下半年（全年）达到65%的目标任务 | 市经信委 | 张天茂 |
|  |  | 推进5个资源综合利用、清洁生产技术改造项目 | 上半年开工建设60%的推进项目，下半年将50%的推进项目全部或部分投入运行 | 市经信委 | 张天茂 |
|  |  | 加大朔州市固废综合利用园区、怀仁陶瓷园区、北坪循环经济园区3大产业积聚区建设 | 进一步完善园区布局规划，继续完善园区道路、绿化、展厅、研发中心等基础设施建设，提高园区产业积聚力度 | 市经信委 | 张天茂 |
| 32 | 引深“山西品牌中华行”系列活动 | 由各县区政府、各商协会、各企业组织实施山西品牌校园行、社区行、景区行、列车行、航空行、央企行活动 | 第一、二季度，制定本年度山西品牌行系列活动计划，抓好组织落实 | 市商务局 | 陈耳东 |
|  |  |  | 第三、四季度，组织参加好山西品牌行系列活动，山西品牌校园行、社区行、景区行、列车行 | 市商务局 | 陈耳东 |
| 33 | 在城镇新建住宅小区配套建设中小学幼儿园 | 根据《山西省城镇住宅小区配套中小学幼儿园建设和管理的实施意见》，出台实施办法 | 下半年出台实施办法。指导各县区科学编制中小学校幼儿园建设专项规划，年内全部出台，并抓好落实 | 市教育局 市住建局 各县区政府 | 韩文让 王志刚 |
| 34 | 扎实开展“七五”普法 | 落实党政主要负责人履行推进法治宣传教育工作职责 | 7月初和12月初向省普法依法治理办公室报告党政主要负责人推进法治宣传教育的工作情况 | 市司法局 | 张天茂 |
| 35 | 抓好旅游公路建设 | 完成2017年农村旅游公路建设任务 | 年底完成建设任务 | 市交通局 | 王志刚 |
| 36 | 探索建立行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审查等制度 | 研究起草推行行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核制度试点工作方案 | 6月底前形成初稿，9月底前形成送审稿 | 市政府法制办 | 张 祥 |