# 附件1

2017年10月—2018年3月各县区空气质量改善目标

| 县 区 | PM2.5平均浓度同比下降比例（%） | 二氧化硫平均浓度同比下降比例（%） | 重污染天数同比下降比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 朔城区 | 30 | 25 | 30 |
| 平鲁区 | 30 | — | 25 |
| 山阴县 | 30 | 25 | 30 |
| 怀仁县 | 30 | 7 | 30 |
| 应 县 | 30 | — | 25 |
| 右玉县 | 30 | 15 | — |
| 开发区 | 30 | 25 | 30 |

# 附件2

2017—2018年秋冬季大气污染防治攻坚重点任务时间安排表

| 完成时限 | 实施范围 | 重 点 任 务 | 资料报送要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月1日起 | 各县区 | 在秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查。 |  |
| 9月底前 | 各县区 | 完成重污染天气应急预案修订工作。 |  |
|  | 各县区 | 制定大气污染源排放清单 |  |
|  | 各县区 | 凡列入淘汰清单的“散乱污”企业，一律做到“两断三清”，实行挂账销号。 | “散乱污”企业清理整顿项目清单报市环保局备案。 |
|  | 各县区 | 建立工业无组织排放改造全口径清单。 | 报市环保局备案。 |
|  | 各县区 | 制定工业企业错峰停限产方案。 | 工业企业错峰停限产方案(含项目清单)报市经信委和市大气污染防治工作领导组办公室备案。 |
|  | 各县区 | 结合重污染天气应急预案修订，编制重污染天气应急减排项目清单。 | 报市环保局备案。 |
|  | 各县区 | 依法关闭违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山。 | 报市国土局、市环保局备案。 |
|  | 各县区 | 落实民用散煤替代措施。 | 报市环保局备案。 |
| 10月1日起 | 各县区 | 禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油。 |  |
| 10月底前 | 各县区 | 印发实施重污染天气应急预案。 |  |
|  | 各县区 | 所有县城建成区10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶水炉、经营性小煤炉（灶）全面“清零”,市区建成区淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉、茶水炉、经营性小煤炉（灶）。 | 保留燃煤锅炉清单报市环保局备案。 |
|  | 各县区 | 全面完成冬季清洁取暖任务。 |  |
|  | 怀仁县、开发区 | 完成重点领域VOCs整治工作。 |  |
|  | 各县区 | 排气口高度超过45米的高架源、20蒸吨及以上燃煤锅炉全部安装烟气自动监控设施，并与环保部门联网。 | 锅炉及高架源清单报市环保局备案。 |
|  | 各县区 | 完成无组织排放治理。 |  |
| 采暖季 | 各县区 | 建材、化工行业错峰生产，大宗物料实施错峰运输。 |  |
| 12月底前 | 各县区 | 监测站点全部上收到省级环境监测部门。 |  |
|  | 各县区 | 完成燃煤电厂超低排放改造。 |  |
|  | 各县区 | 年销售汽油量大于5000吨及其他具备条件的加油站，安装油气回收在线监测设备。 |  |

# 附件3

# 朔州市秋冬季大气污染综合治理攻坚行动任务表

| 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 作 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结构调整 | 散乱污企业治理 | 完成“散乱污”企业清理整顿工作 | 2017年9月底前 | 对已经核实的“散乱污”企业，坚持“先停后治”原则，列入淘汰类的在2017年9月底前一律做到“两断三清”，坚决杜绝取缔的“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。 |
| 工业深度治理 | 重点行业升级改造 | 火电行业超低排放改造 | 2017年12月底前 | 神华国能集团有限公司神头第二发电厂2#机组、山西大唐国际神头发电有限责任公司3#机组、山西京玉发电有限责任公司1#、2#机组、华电朔州热电分公司1#、2#机组完成超低排放改造。凡达不到标准的一律停产治理。 |
|  |  | 重点行业执行全面达标排放 | 2017年12月底前 | 重点行业污染物排放实现全面达标。 |
|  |  | 重点行业无组织排放专项治理 | 2017年10月底前 | 督促企业制定无组织排放改造方案，建材、有色、火电等行业和锅炉物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等全面实行无组织排放控制。 |
|  | VOCs专项治理 | 重点行业挥发性有机物（VOCs）综合治理 | 2017年10月底前 | 全面完成3家企业的VOCs治理，其中怀仁县2家、市开发区1家。未完成治理改造的企业，实施停产整治，纳入各市冬季错峰生产方案。 |
|  | 油气回收 | 油气回收装置使用监管 | 2017年底前 | 加油站、储油库、油罐车要全部安装油气回收治理设施且确保稳定运行。年销售汽油量大于5000吨及其他具备条件的加油站，要加快安装油气回收在线监测设备。 |
|  |  |  | 全年 | 对加油站、油罐车、储油库加强日常监督管理巡查。 |
|  | 实施排污许可 | 重点行业排污许可证核发 | 全年 | 按照国家和省规定时限完成重点行业排污许可证核发工作。 |
| 清洁取暖 | 散煤治理 | 清洁取暖改造 | 2017年10月底前 | 完成5万户清洁供暖改造任务。其中朔城区完成2.5万户；怀仁县、应县0.6万户。山阴县、平鲁区0.5万户，右玉县0.3万户。 |
|  |  | 强化劣质煤管控 | 全年 | 强化对冬季采暖民用煤监管，严厉打击劣质煤销售，确保行政区域内使用的煤炭质量符合国家或省内煤炭质量标准，限制燃用硫分高于1%、灰分高于16%的民用散煤。强化煤炭加工企业的产品质量监管，禁止供应和使用抽检不合格的型煤等清洁燃料。 |
|  | 锅炉治理 | 淘汰燃煤锅炉 | 2017年10月底前 | 市区建成区20蒸吨以下、县城建成区10蒸吨及以下燃煤锅炉全部淘汰（改气或改电），并将淘汰清单向社会公布，建立动态工作台帐。 |
|  |  | 推动燃煤锅炉升级改造 | 2017年10月1日起 | 保留的燃煤锅炉实现达标排放。20蒸吨及以上燃煤锅炉全面安装大气污染源自动监控设施，并与环保部门联网，实施监控污染物排放情况。 |
|  | 集中供热 | 全面提高集中供热率 | 2017年12月底前 | 2017年10月底前全市（含县城）完成集中供热工程，2017年12月底前集中供热普及率达到91%。 |
|  | 散煤替代 | 加大散煤替代力度 | 2017年9月底前 | 落实区域洁净煤保障措施 |
|  |  |  | 全年 | 积极引导建制镇驻地村、中心村、旅游村等经济条件较好的农村地区改用燃气或电取暖设施，同时实施小型燃煤锅炉（炉具）环保改造，逐渐淘汰传统直烧炉，禁止销售不符合国家相关标准的劣质炉具。 |
| 移动源 | 油品质量提升 | 加快油品质量升级 | 2017年10月1日起 | 全部供应符合国六标准的车用汽柴油，禁止销售普通柴油。 |
|  | 提高新车准入门槛 | 提高重型柴油车和轻型柴油车排放标准 | 2017年7月1日起 | 重型柴油车全面实施国五标准。 |
|  |  |  | 2018年1月1日起 | 轻型柴油车实施国五标准。 |
|  | 环境监管 | 加强车用尿素监管 | 2017年6月底前 | 市内高速公路、国道和省道沿线的加油站（点）均须销售符合产品质量要求的车用尿素。 |
|  |  | 加强柴油车管控 | 全年 | 强化对营运车辆的环保监管，积极推进柴油车辆加装颗粒物捕集器（DPF）和具备实时诊断功能的车载远程通讯终端，并作为对在用营运柴油车排放检验的重要内容。 |
| 面源治理 | 机动车 限行 | 实行机动车限行 | 全年 | 在城市建成区适时实行机动车限行措施。 |
|  | 扬尘管控 | 建筑扬尘治理 | 2017年9月底前 | 规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网，做到“六个百分之百”。 |
|  |  |  | 采暖季 | 城市建成区内基本停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁（拆除）施工，停止道路工程、水利工程等土石方作业。 |
|  |  | 道路扬尘治理 | 2017年12月底前 | 城市建成区道路机械化清扫率同比增加6个百分点或达到76%。积极推进城市容貌示范街道、保洁示范街道的创建，全市创建3条及以上省级保洁示范街道。 |
|  |  | 渣土运输车辆监管 | 全年 | 渣土运输车要安装密闭装置并保持正常状态。 |
|  | 储售煤场监管 | 加强储售煤场监管 | 全年 | 全面排查区域内储售煤场，依法清理取缔无证照及不符合布点规划的储售煤场，对符合规定的要建立精准有效的管控措施，加强监测监控督查。严厉打击劣质煤销售。 |
|  | 全面禁止秸秆露天焚烧 | 严格控制秋季秸秆露天焚烧 | 全年 | 全面提高秸秆综合利用率，在秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，实行严格问责，加强监督检查。 |
|  | 全面落实禁烧限放要求 | 强化烟花爆竹禁燃管控 | 全年 | 制定烟花爆竹和燃煤旺火严控方案，市区建成区禁放烟花爆竹，严禁燃煤旺火。县城建成区内禁止燃煤旺火，严控烟花爆竹燃放。 |
|  |  | 禁烧有害物质 | 全年 | 全时段禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有害烟尘和恶臭气体的物质。 |
|  |  | 禁烧废弃物 | 全年 | 禁止在露天场所或者垃圾收集容器内焚烧秸秆、树叶、垃圾或者其他废弃物。 |
|  |  | 禁止露天烧烤 | 全年 | 全面禁止露天烧烤，室内烧烤必须配备油烟净化设备。 |
|  | 矿山整治 | 强化露天矿山综合治理 | 2017年9月底前 | 取缔关闭违规露天矿山，完成污染治理不规范、排放不达标的露天矿山停产整治。 |
| 错峰生产与运输 | 实施重点行业生产调控 | 重点行业错峰生产 | 2017年9月底前 | 制定重点行业错峰停限产方案，采暖季建材、化工等行业严格落实错峰生产要求。 |
|  | 错峰运输 | 推进重点企业错峰运输 | 2017年采暖季前 | 做好煤炭、电力、化工等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业筛查，摸清产能与原材料运输比例结构，结合行业错峰生产要求，制定“一厂一策”的采暖季错峰运输实施方案。 |
| 重污染天气应对 | 应急预案 | 修订重污染天气应急预案 | 2017年10月底前 | 完成重污染天气应急预案修订工作。各县区、各部门要根据预案要求制定落实措施，各工业企业要根据各自实际制定实施方案。 |
|  | 执法检查 | 开展专项执法检查 | 全年 | 重污染天气响应期间，按照重污染应急预案的要求，检查企业预案落实情况。 |
|  | 预报预警 | 健全重污染天气应急响应机制 | 2017年10月底前 | 健全重污染天气应急响应机制，强化空气质量监测预警体系及队伍能力建设，完善区域空气质量预测预报会商机制，全面提高环境空气质量预测预报能力，科学判断每一次重污染过程，从严从高启动预警响应。 |
| 基础能力建设 | 源清单编制 | 编制大气污染源排放清单 | 2017年9月底前 | 完成大气污染源排放清单编制。 |
|  | 监测网络建设 | 加快区县监测网络建设 | 2017年10月底前 | 2017年12月底前，县区空气自动监测站点全部上收到省环境监测中心站，市、县环保部门要做好配合工作。 |